## 开发计划明细
步骤 | 大功能点 | 细分功能点 | 服务 | 改造类型 | 工时(天) | 对应文档
前置准备 | DDL 迁移 | test_case 表新增 test_type + 索引 | DB | 新增 | 0.25 | 35_数据迁移方案
前置准备 | DDL 迁移 | test_result_dimension 表新增 round_number + 索引 | DB | 新增 | 0.25 | 35_数据迁移方案
前置准备 | DDL 迁移 | case_algorithm_param 表新增 scope + 索引 | DB | 新增 | 0.25 | 35_数据迁移方案
前置准备 | 种子数据 | voice_llm 算法类型注册 + 14 条 case_algorithm_param INSERT | DB | 新增 | 0.5 | 07_voice_llm算法参数种子数据
前置准备 | 数据迁移 | 旧 config 格式 → rounds[] 格式转换脚本 | backend/scripts | 新增 | 0.5 | 35_数据迁移方案
前置准备 | 数据迁移 | 现有单轮结果 round_number 默认值修复 + 回滚脚本 | backend/scripts | 新增 | 0.25 | 35_数据迁移方案
前置准备 | 迁移验证 | 验证检查（test_type 完整性/round_number 正确性） | backend/scripts | 新增 | 0.25 | 35_数据迁移方案
前置准备 |  |  |  | 小计 | 2.5
第1步：选算法 | 后端-算法注册与映射 | algorithm Schema/Controller 支持 scope 过滤查询接口 | backend | 修改 | 1 | 06_algorithm_Schema与Controller
第1步：选算法 | 后端-算法注册与映射 | field_mapper 新增 voice_llm 输入/输出/设备字段定义 | backend | 修改 | 1 | 08_field_mapper_voice_llm映射
第1步：选算法 | 前端-算法配置适配 | api.ts 算法 API 扩展（scope 参数传递） | frontend | 修改 | 0.5 | 03_api.ts算法API扩展
第1步：选算法 | 前端-算法配置适配 | DynamicForm 按 scope + test_type 过滤参数渲染 | frontend | 修改 | 0.5 | 15_DynamicForm_scope过滤
第1步：选算法 | 前端-算法配置适配 | AlgorithmConfigPage voice_llm 注册适配 | frontend | 修改 | 0.5 | 24_AlgorithmConfigPage_voice_llm
第1步：选算法 |  |  |  | 小计 | 3.5
第2步：选用例 | 后端-Config 重构 | Config JSON 重构为 {rounds[], dimensions[]} 轮次为顶层架构 | backend | 重构 | 1.5 | 03_Config_JSON扁平化设计
第2步：选用例 | 后端-Config 重构 | Schema 新增 RoundConfigItem 等类型 + 废弃 reference_params/algorithm_params 列 | backend | 新增 | 1 | 04_testcase_Schema新类型
第2步：选用例 | 后端-Config 重构 | case_parameter_extractor 适配从 rounds[].algorithmParams 提取参数 | backend | 修改 | 1 | 09_case_parameter_extractor适配
第2步：选用例 | 后端-Config 重构 | reference_params_generator 按轮生成文件 + config 存 referenceParamsPath | backend | 修改 | 1.5 | 10_reference_params_generator适配
第2步：选用例 | 前端-类型与状态层 | types.ts 重构 RoundConfigItem + AlgorithmParamItem 接口定义 | frontend | 重构 | 1 | 01_types.ts新接口定义
第2步：选用例 | 前端-类型与状态层 | businessTypes.ts TaskType 扩展 voice_llm 相关类型 | frontend | 修改 | 0.5 | 02_businessTypes适配
第2步：选用例 | 前端-轮次编辑器 | RoundConfigEditor 参数驱动轮次管理 | frontend | 新增 | 4 | 10_RoundConfigEditor
第2步：选用例 | 前端-轮次编辑器 | VoiceprintConfigEditor 声纹注册子编辑器 | frontend | 新增 | 1.5 | 12_VoiceprintConfigEditor
第2步：选用例 | 前端-轮次编辑器 | InterfererConfigEditor 干扰人配置子编辑器 | frontend | 新增 | 1.5 | 13_InterfererConfigEditor
第2步：选用例 | 前端-轮次编辑器 | RoundEvaluationEditor 单轮评估配置子编辑器 | frontend | 新增 | 1.5 | 14_RoundEvaluationEditor
第2步：选用例 | 前端-轮次编辑器 | CaseForm 重构为轮次为核心 + test_type 驱动表单区域显隐 | frontend | 重构 | 2 | 06_CaseForm_test_type驱动
第2步：选用例 | 前端-其他适配 | UploadOptions 音频上传 test_type 适配 | frontend | 修改 | 0.5 | 23_UploadOptions_test_type
第2步：选用例 | 前端-其他适配 | Evaluation 页面 llm_judge 维度管理 | frontend | 修改 | 0.5 | 25_Evaluation页面_llm_judge维度
第2步：选用例 |  |  |  | 小计 | 18
第3步：选设备/API | 后端-设备驱动扩展 | base_driver 新增 set_volume/get_volume + HarmonyOS/Android 实现 | backend | 新增 | 1 | 18_被测设备音量控制
第3步：选设备/API | 后端-设备驱动扩展 | base_driver 新增 move_rail/reset_rail/get_rail_position + 具体驱动实现 | backend | 新增 | 1 | 29_设备驱动导轨控制集成
第3步：选设备/API | 后端-设备驱动扩展 | base_driver 新增 detect_interruption + 麦克风监听打断事件检测 | backend | 新增 | 1 | 33_device_driver打断检测接口
第3步：选设备/API | 后端-设备驱动扩展 | driver_factory 导轨驱动注册 + 设备能力发现 | backend | 修改 | 0.5 | 18/29/33
第3步：选设备/API | 前端-页面适配 | APITest 页面 test_type 筛选 voice_llm 用例 | frontend | 修改 | 0.5 | 16_APITest页面适配
第3步：选设备/API | 前端-页面适配 | E2ETest 页面设备能力检测 + voice_llm 适配 | frontend | 修改 | 0.5 | 17_E2ETest页面适配
第3步：选设备/API |  |  |  | 小计 | 4.5
第4步：执行测试 | API 多轮会话执行 | api_executor 多轮会话主循环 | backend | 重构 | 2 | 12_api_executor多轮会话主循环
第4步：执行测试 | API 多轮会话执行 | SessionContext 会话管理器 | backend | 新增 | 1.5 | 13_SessionContext会话管理器
第4步：执行测试 | API 多轮会话执行 | 轮次请求构建 _send_round_request（文本+音频双通道） | backend | 新增 | 1 | 14_轮次请求构建
第4步：执行测试 | API 多轮会话执行 | 轮次超时策略（session_timeout 替代 audio_duration × 1.5） | backend | 修改 | 0.5 | 15_轮次超时策略
第4步：执行测试 | API 多轮会话执行 | API 测试结果存储结构（algorithm_result 含 rounds 数组） | backend | 修改 | 0.5 | 16_API测试结果存储结构
第4步：执行测试 | api_adapter 改造 | HTTP 适配器 http_adapter.py | api_adapter | 新增 | 2 | 01_voice_llm_HTTP适配器
第4步：执行测试 | api_adapter 改造 | 会话状态管理 session_id + context_history 内存存储 | api_adapter | 新增 | 1.5 | 02_会话状态管理
第4步：执行测试 | api_adapter 改造 | create_task 对话模式（文本/音频双通道输入分发到适配器） | api_adapter | 修改 | 1 | 03_create_task对话模式
第4步：执行测试 | api_adapter 改造 | task_manager 帧结果 → 轮次结果结构重构 | api_adapter | 修改 | 1 | 04_task_manager轮次结果
第4步：执行测试 | api_adapter 改造 | mock_adapter voice_llm 多轮对话模拟响应 | api_adapter | 修改 | 1 | 05_mock_adapter_voice_llm
第4步：执行测试 | api_adapter 改造 | application.yml voice_llm vendor 配置扩展 | api_adapter | 修改 | 0.5 | 06_application_yml配置扩展
第4步：执行测试 | E2E 多轮循环执行 | e2e_executor 多轮主循环 | backend | 重构 | 2.5 | 17_e2e_executor多轮循环
第4步：执行测试 | E2E 多轮循环执行 | 声纹注册模块 | backend | 新增 | 1.5 | 19_声纹注册模块
第4步：执行测试 | E2E 多轮循环执行 | 干扰人播放模块 | backend | 修改 | 1.5 | 20_干扰人播放模块
第4步：执行测试 | E2E 多轮循环执行 | 全双工打断检测 _detect_interruption | backend | 新增 | 1.5 | 21_全双工打断检测
第4步：执行测试 | E2E 多轮循环执行 | _collect_round_results 每轮独立采集 + 时间对齐 | backend | 新增 | 1 | 22_E2E每轮结果收集
第4步：执行测试 | E2E 多轮循环执行 | E2E 测试结果存储结构 | backend | 修改 | 0.5 | 23_E2E测试结果存储结构
第4步：执行测试 | 评估管线-主后端 | evaluation_service llm_judge 维度分发路由 | backend | 修改 | 1 | 24_evaluation_service_llm_judge分发
第4步：执行测试 | 评估管线-主后端 | evaluation_service 单轮评估 round_number 参数支持 | backend | 修改 | 0.5 | 25_evaluation_service单轮评估
第4步：执行测试 | 评估管线-主后端 | evaluation_api_client 多轮对话数据结构请求体适配 | backend | 修改 | 0.5 | 26_evaluation_api_client适配
第4步：执行测试 | 评估管线-主后端 | evaluation_result_processor 多轮结果聚合 | backend | 修改 | 1 | 27_evaluation_result_processor多轮聚合
第4步：执行测试 | 评估管线-主后端 | base_executor _evaluate_result round_number 传参适配 | backend | 修改 | 0.5 | 28_base_executor评估入队适配
第4步：执行测试 | 评估管线-eval_server | create_task API 新增 bleu/llm_judge 任务类型路由 | eval_server | 修改 | 0.5 | 01_create_task新任务类型
第4步：执行测试 | 评估管线-eval_server | BLEU 计算器 bleu_calculator.py | eval_server | 新增 | 1.5 | 02_BLEU计算器
第4步：执行测试 | 评估管线-eval_server | LLM Judge 计算器 llm_judge_calculator.py | eval_server | 新增 | 2 | 03_LLM_Judge计算器
第4步：执行测试 | 评估管线-eval_server | ConcurrencyManager _stats 动态初始化支持新任务类型 | eval_server | 修改 | 0.5 | 04_ConcurrencyManager动态类型
第4步：执行测试 | 评估管线-eval_server | WER 计算器多轮对话聚合 | eval_server | 修改 | 1 | 05_多轮WER聚合
第4步：执行测试 | 评估管线-eval_server | remote_service 新类型端点匹配 + 参数转发 | eval_server | 修改 | 0.5 | 06_remote_service适配
第4步：执行测试 | 评估管线-eval_server | health 端点动态返回支持的计算器类型列表 | eval_server | 修改 | 0.5 | 07_health动态类型
第4步：执行测试 | 基础设施-进度与采集 | execution_engine 任务调度多轮进度上报 | backend | 修改 | 0.5 | 30_execution_engine多轮进度
第4步：执行测试 | 基础设施-进度与采集 | event_manager WebSocket round_progress 事件推送 | backend | 修改 | 0.5 | 31_event_manager多轮进度推送
第4步：执行测试 | 基础设施-进度与采集 | device_result_collector 每轮单独采集 + 时间戳对齐 | backend | 修改 | 1 | 32_device_result_collector多轮采集
第4步：执行测试 | 基础设施-进度与采集 | TestExecutionComponent 多轮进度 UI 显示 | frontend | 修改 | 0.5 | 18_TestExecutionComponent多轮进度
第4步：执行测试 | 基础设施-进度与采集 | useTaskProgress WebSocket 多轮进度消息适配 | frontend | 修改 | 0.5 | 19_useTaskProgress多轮显示
第4步：执行测试 |  |  |  | 小计 | 33
第5步：查看结果 | 后端-结果处理 | algorithm_result_field_mapper voice_llm 多轮输出映射 | backend | 修改 | 1 | 11_algorithm_result_field_mapper适配
第5步：查看结果 | 后端-结果处理 | reevaluation_executor 多轮结果重新评估 | backend | 修改 | 1.5 | 34_reevaluation_executor适配
第5步：查看结果 | 前端-报告展示 | reportService 多轮数据解析 | frontend | 修改 | 1.5 | 22_reportService多轮数据
第5步：查看结果 | 前端-报告展示 | TestCaseReportDetail 多轮结果展示 | frontend | 修改 | 2 | 20_TestCaseReportDetail多轮结果
第5步：查看结果 | 前端-报告展示 | 报告对比组件适配 | frontend | 修改 | 1.5 | 21_报告对比组件适配
第5步：查看结果 |  |  |  | 小计 | 7.5

## 工时汇总-按步骤
步骤 | 文档数 | 后端(天) | 前端(天) | eval_server(天) | api_adapter(天) | DB/脚本(天) | 合计(天)
前置准备 | 1 | — | — | — | — | 2.5 | 2.5
第1步：选算法 | 6 | 2 | 1.5 | — | — | — | 3.5
第2步：选用例 | 22 | 5 | 13 | — | — | — | 18
第3步：选设备/API | 5 | 3.5 | 1 | — | — | — | 4.5
第4步：执行测试 | 34 | 14.5 | 1 | 6.5 | 7 | — | 33
第5步：查看结果 | 5 | 2.5 | 5 | — | — | — | 7.5
合计 | 73 | 27.5 | 20.5 | 6.5 | 7 | 2.5 | 68.5

## 工时汇总-按服务
服务 | 改动文件数 | 工时(天) | 占比
主后端 (backend/) | ~25 | 27.5 | 40%
前端 (frontend/) | ~20 | 20.5 | 30%
eval_server | ~7 | 6.5 | 9%
api_adapter_service | ~6 | 7 | 10%
DB 迁移/脚本 | ~3 | 2.5 | 4%
跨服务联调缓冲 | — | 4.5 | 7%
总计 | ~61 | 68.5 | 100%

## 里程碑
里程碑 | 累计工时(天) | 阶段 | 验收标准
M0 数据库就绪 | 2.5 | 前置准备 | DDL 执行成功，种子数据写入，验证检查全部通过
M1 算法可选 | 6 | 第1步 | voice_llm 出现在算法列表，DynamicForm scope 过滤生效，参数表单正确渲染
M2 用例可配 | 24 | 第2步 | 可创建/编辑多轮 voice_llm 用例，RoundConfigEditor 可用，轮次复制/排序正常
M3 设备可控 | 29 | 第3步 | 音量/导轨/打断驱动接口可调通（mock 模式），前端页面适配完成
M4 测试可执行 | 62 | 第4步 | API 多轮会话端到端跑通，E2E 多轮循环跑通，BLEU/LLM Judge 评估出分，进度推送正常
M5 结果可查看 | 68.5 | 第5步 | 多轮报告展示正确，轮次表格/汇总视图/对比视图可用，重新评估正常

## 风险与应对
风险点 | 影响等级 | 应对策略
RoundConfigEditor 交互复杂度 | 高 | 先用 wireframe 确认交互方案再编码；DynamicForm param_type 映射优先实现标准类型
api_adapter HTTP 适配器无真实厂商对接 | 中 | 先用 mock_adapter 跑通主流程，HTTP 适配器最后接入真实 API
设备驱动联调依赖真实硬件（导轨/音量/打断） | 中 | 开发阶段全程 mock 驱动，M3 后安排设备联调专项
LLM Judge 外部 API 稳定性和成本 | 中 | 先实现本地 mock 评分，验证管线完整后再切换真实 LLM API
三服务联调（主后端 + eval_server + api_adapter） | 高 | 每个微服务先独立 mock 测试通过，最后集中 2-3 天联调
旧数据迁移不可逆 | 低 | 迁移脚本幂等设计（IF NOT EXISTS），保留回滚脚本，迁移前备份

## 现有代码基线
模块 | 当前状态 | 说明
TestCase 模型 test_type 字段 | 已完成 | models/models.py 已有字段
CaseAlgorithmParam scope 字段 | 已完成 | algorithm_models.py 已有字段
testcase_controller CRUD | 已完成 | 文档标注
前端维度扁平化 / 音频配置 / Store 适配 | 已完成 | 文档标注
api_adaper_service 项目骨架 | 已存在 | adapters/services/config 完整
eval_server 项目骨架 | 已存在 | wer/der_calculator 完整
RoundConfigEditor 等轮次编辑器 | 未开发 | 前端最复杂的改造点
设备驱动 音量/导轨/打断 | 未开发 | base_driver 无相关方法
api_executor / e2e_executor 多轮逻辑 | 未开发 | 两个 executor 均为单次线性流程
BLEU / LLM Judge 计算器 | 未开发 | eval_server 仅有 wer/der
多轮进度推送 / 结果展示 | 未开发
DDL 迁移 / 种子数据 / 迁移脚本 | 未执行